# XX 渠道运营项目周报

项目名称:渠道数字化改造  汇报周期:2026 年第 32 周  汇报人:运营组

# 1  本周进展

本周完成渠道数据看板 V2 的核心指标上线,并启动两场城市站运营活动。

完成 12 家重点渠道商的季度对账,差异 3 家已进入人工复核。

数据中台口径对齐会议达成一致,下周三前输出口径文档。

# 2  风险与问题

| 编号 | 风险描述 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 渠道商对账接口改造依赖对方排期,存在延期风险 | 高 | 已升级至项目例会,准备手工对账兜底 |
| R-02 | 看板数据源切换后历史口径需重算 | 中 | 安排周五夜间批量重算 |
| R-03 | 活动物资物流周期较长 | 低 | 提前一周下单,每日跟踪物流节点 |

# 3  下周计划

发布口径文档并完成评审。

完成 3 家差异渠道的对账复核与结案。

启动城市站活动复盘模板设计。

# 4  需协调事项

请财务本周五前确认对账差异处理规则,避免影响结案进度。