## 里程碑计划
阶段 | 里程碑 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 交付物 | 风险
启动 | 项目立项评审通过 | 王经理 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 已完成 | 立项报告 | 无
设计 | 总体方案设计完成 | 刘架构师 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 进行中 | 总体设计文档 | 接口依赖未冻结
开发 | 核心模块开发完成 | 陈开发 | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 未开始 | 可运行版本 | 人力紧张
测试 | 系统测试通过 | 周测试 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 未开始 | 测试报告 | 数据质量
上线 | 试运行与验收 | 王经理 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 未开始 | 验收报告 | 变更范围
总体进度

## 风险登记册
编号 | 风险描述 | 等级 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 责任人
R-01 | 外部接口交付延期 | 高 | 高 | 高 | 每周对齐 + 接口先行联调 | 刘架构师
R-02 | 测试数据不足 | 中 | 中 | 中 | 提前准备脱敏生产数据 | 周测试
R-03 | 需求变更频繁 | 中 | 高 | 低 | 变更走评审委员会 | 王经理