## Slide 1
数据中台项目启动会
2026-08-03 | 项目组全体
HUAWEI CONFIDENTIAL
Notes: 强调项目对经营分析效率的提升价值。

## Slide 2
项目背景与目标
现状:报表开发周期平均 15 天,口径不一致
目标:一期 30 个核心指标口径统一、看板自助化
范围:营销域先行,供应链、财务域二期
Notes: 背景页讲清楚为什么现在做。

## Slide 3
组织分工
角色 | 人员 | 职责
项目经理 | 王经理 | 整体计划、风险与干系人管理
架构师 | 刘架构师 | 技术方案、接口标准
开发组 | 陈开发等 5 人 | 采集、加工、服务层开发
测试组 | 周测试等 2 人 | 测试计划与质量门禁
业务接口人 | 各域负责人 | 口径确认与验收
Notes: 分工页确认各角色第一责任人。

## Slide 4
里程碑计划
8 月:立项与总体设计
9-10 月:开发与联调
11 月:测试与试运行
11 月底:验收与转产
Notes: 里程碑以立项评审通过为起点。

## Slide 5
关键风险
风险 | 等级 | 应对
源系统接口延期 | 高 | SLA 约束 + 双周对齐
口径冲突 | 中 | 口径评审委员会
测试数据不足 | 中 | 脱敏生产数据提前准备
Notes: 风险页请业务接口人当场确认应对措施。

## Slide 6
下一步行动
本周五前各域提交指标清单
下周三输出接口清单初稿
8 月 17 日总体方案评审
Notes: 结尾明确三项行动的截止时间。